## 封面
附件1
2021年度省级预算执行情况绩效自评报表
编报部门（单位公章）：甘肃省小陇山林业保护中心
编报日期：2022年1月30日
联系人及电话：09382734785

## 目录
2021年度省级预算执行情况绩效自评报表目录
一、部门自评报告
二、部门整体支出自评表
三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
1.**项目绩效自评表
2.**项目绩效自评表
3.**项目绩效自评表
……
四、省对市县转移支付支出绩效自评结果汇总表
1.**项目绩效自评表
2.**项目绩效自评表
3.**项目绩效自评表
……

## 省级部门（单位）整体支出绩效自评表（参考模板）
2021年 甘肃省小陇山林业保护中心 部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃省小陇山林业保护中心
部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | [5 empty] | 10 | 10
| 其中：基本支出 | 7791.66 | 7791.66 | 7791.66 | 100% |  | — | —
| 项目支出 | 22493.5 | 22493.5 | 22400.72 | 99.59% |  | — | —
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：始终把加强党的政治建设摆在首位，持续深入开展“党建提升年活动”，狠抓党员干部思想教育和党员队伍建设，强化理论武装，并将党的领导贯穿全局各项工作之中。 |  |  | 目标1完成情况：通过各项组织培训，进一步强化理论武装，提升全局各项工作能力。
| 目标2：健全责任体系，落实管护责任，将管护责任落实到山头、地块、人头，切实做到林有人护、责有人担。 |  |  | 目标2完成情况：2021年度管护任务全面完成。
| 目标3：强化林政执法建设，严格森林资源监测。 |  |  | 目标3完成情况：切实提高了基层单位森林资源和公益林管理理论水平。
| 目标4：认真实施森林质量精准提升工程，增强森林生态服务功能。 |  |  | 目标4完成情况：进一步搞好森林可持续经营，促进森林生态系统健康发展。
| 目标5：发展林业产业是守好绿水青山，建好金山银山的生动实践，建设幸福林区。 |  |  | 目标5完成情况：积极鼓励职工发展养殖、种植及林副产品采集（加工）等小产业项目，不断增加职工收入，改善职工生活。
| 目标6：切实加强组织领导，全面落实森林防火目标管理责任制。 |  |  | 目标6完成情况：做到思想认识到位、责任落实到位、安全措施到位，全年没有发生重大安全生产事故。
| ...... |  |  | ......
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | ≥100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目支出预算执行率 | ≥90% | 97.3% | 2 | 1
|  |  | “三公经费”控制率 | ≤10% | 10% | 2 | 1.5
|  |  | 结转结余变动率 | ≤10% | 10% | 2 | 1
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 1.9
|  | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 1.9
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 1.9
|  | 人员管理 | 在职人员控制率 | 达标 | 达标 | 2 | 2
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 1.8
| 履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 达标 | 达标 | 5 | 5
|  |  | 产出质量指标 | 达标 | 达标 | 5 | 5
|  |  | 产出时效指标 | 及时 | 及时 | 5 | 5
|  |  | 产出成本指标 | 合理 | 合理 | 5 | 5
|  | 部门效果目标 | 经济效益指标 | 明显 | 明显 | 6 | 6
|  |  | 社会效益指标 | 明显 | 明显 | 6 | 6
|  |  | 生态效益指标 | 明显 | 明显 | 6 | 6
|  | 社会影响 | 单位获奖情况 | 是／否 | 是 | 6 | 6
|  |  | 违法违纪情况 | 是／否 | 否 | 6 | 6
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 2 | 2
|  | 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 及时 | 及时 | 2 | 2
|  | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | ≥80% | 90% | 2 | 2
|  | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2
|  | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2
| 服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 4.5
|  | 服务对象2的满意度 | 培训对象满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 4.5
合 计 | [6 empty] | 96
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
2021年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 中央财政森林资源管护 | 省林草局 | 8791 | 8791 |  |  | 8791 | 100% | 100
2 | 中央财政公共管护支出 | 省林草局 | 10 | 10 |  |  | 10 | 100% | 100
3 | 中央财政森林生态效益补偿 | 省林草局 | 1691 | 1691 |  |  | 1691 | 100% | 100
4 | 中央财政林木良种培育补助 | 省林草局 | 230 | 230 |  |  | 230 | 100% | 100
5 | 中央财政森林抚育补助 | 省林草局 | 6300 | 6300 |  |  | 6300 | 100% | 100
6 | 中央财政林业有害生物防治 | 省林草局 | 70 | 70 |  |  | 70 | 100% | 100
7 | 国家重点野生动植物保护补助 | 省林草局 | 50 | 50 |  |  | 50 | 100% | 100
8 | 中央财政林业科技推广示范补助 | 省林草局 | 159.27 | 100 | 59.27 |  | 93.63 | 58.79% | 97.6
9 | 省级财政林业资源保护与发展 | 省林草局 | 368.42 | 335 | 33.42 |  | 348.42 | 94.57% | 98
10 | 省级财政自然保护区补助 | 省林草局 | 164.86 | 140 | 24.86 |  | 40.17 | 24.37% | 65
11 | 省级自然资源保护能力建设 | 省林草局 | 140 | 140 |  |  |  | 0% | 65
12 | 省级森林植被恢复费 | 省林草局 | 2869.51 | 2199 | 670.51 |  | 1812.93 | 63.18% | 91.5
13 | 省级财政野生动植物资源及生物多样性保护 | 省林草局 | 10 | 10 |  |  | 10 | 100% | 100
14 | 省级财政天保工程资金 | 省林草局 | 2350 | 2350 |  |  | 2350 | 100% | 100
15 | 省级财政国有林场改革补助 | 省林草局 | 2514.5 | 2514.5 |  |  | 2514.5 | 100% | 100
16 | 省级财政退耕还林工作经费 | 省林草局 | 2 | 2 |  |  | 2 | 100% | 100
| 合计 |  | 25720.56 | 24932.5 | 788.06 | 0 | 24313.65 | 94.53% | 96

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（林业改革发展)
2021年 甘肃省小陇山林业保护中心部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 林业改革发展项目
主管部门 |  | 省林草局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省小陇山林业保护中心林场
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17301.27 | 17301.27 |  | 17235.63 |  | 10 |  |  |  | 9.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17242 | 17242 |  | 17176.36 |  | — |  | 98.9% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 59.27 | 59.27 |  | 59.27 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全面完成天保工程二期879.05万亩林地森林管护任务，森林生态效益170.62万亩管护任务，保障管护人员的管护工资及公用经费支出、社会保障缴费支出，确保工程实施区无盗采盗挖、毁林开荒、乱捕滥猎等破坏森林资源行为。森林抚育实施措施（1）修枝抚育，逐步修除树冠下层生长衰弱的枝条，时间在秋冬落叶后进行；（2）割除灌草，对林地内灌草植被应及时割除，分夏秋两次，割后及时清运，以免引发火灾；(3)林地管理，根据土壤营养元素的丰缺状况、优势树种的种类与年龄，确定所施肥料的种类与单位面积施肥量。林木良种培育种质资源保存林和遗传测定林0.4万亩。 | [5 empty] | 与各林场、单位签订2021年度森林资源管理目标责任书26份，天保工程森林资源承包管护责任书23份；落实完成森林抚育35万亩，建立12种经营模式示范林3.0237万亩；开展林业有害生物监测，完成林业有害生物防治17.42万亩；完成极小种群野生植物庙台槭生境改造和监测调查3117亩，11868株等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 天保工程区国有林管护面积（万亩） |  |  | 879.05 | 879.05 | 2.27 |  | 2.27
|  |  | 国有国家级公益林管护（万亩） |  |  | 170.62 | 170.62 | 2.27 |  | 2.27
森林抚育面积（万亩）
|  |  | 天保工程区抚育面积（万亩） |  |  | 31.5 | 35 | 2.27 |  | 2.27
|  |  | 天保工程区外抚育面积（万亩） |  |  | 0 | 0 | 2.27 |  | 2.27
|  |  | 林业科技示范区建设面积（亩） |  |  | 6000 | 5179.5 | 2.27 |  | 1.77 |  | 新冠疫情等原因的影响，任务不够
|  |  | 良种培育数量（万株） |  |  | 100 | 100 | 2.27 |  | 2.27
|  |  | 种植资源库数量（万亩） |  |  | 0.4 | 0.4 | 2.27 |  | 2.27
|  |  | 林木种苗成活率 |  |  | ≥85% | 90% | 2.27 |  | 2.27
|  |  | 国家重点野生动植物种数保护率 |  |  | ≥76% | 80% | 2.27 |  | 2.27
|  |  | 林业有害生物防治面积（万亩） |  |  | 17.42 | 17.42 | 2.27 |  | 2.27
|  | 质量指标 | 森林抚育合格率 |  |  | ≥85% | 90% | 2.33 |  | 2.33
|  |  | 主要林业有害生物成灾率 |  |  | ≤0.44% | 0.23% | 2.27 |  | 2.27
|  |  | 森林火灾受害率 |  |  | 0.9‰ | 0.9‰ | 2.27 |  | 2.27
|  |  | 培育的良种苗木标准级别 |  |  | 一级 | 一级 | 2.27 |  | 2.27
|  |  | 培育的优良种子标准级别 |  |  | 一级 | 一级 | 2.27 |  | 2.27
|  | 时效指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率 |  |  | ≥85% | 90% | 2.27 |  | 2.27
|  |  | 森林抚育当期任务完成率 |  |  | ≥85% | 90% | 2.27 |  | 2.27
|  |  | 林木良种培育当期任务完成率 |  |  | ≥90% | 90% | 2.27 |  | 1.27
|  | 成本指标 | 国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩） |  |  | 10 | 10 | 2.27 |  | 2.27
|  |  | 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） |  |  | 10 | 10 | 2.27 |  | 2.27
|  |  | 天保工程区森林抚育中央财政补助标准（元/亩） |  |  | 200 | 200 | 2.27 |  | 2.27
|  |  | 林木良种补贴中央财政补助标准（元/亩） |  |  | 0.2-0.5 | 0.2 | 2.27 |  | 2.27
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算控制在合理范围内（是/否） |  |  | 是 | 是 | 3.75 |  | 2.75
|  | 社会效益指标 | 天保工程提供管护岗位（人） |  |  | 3083 | 3083 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 国家级公益林提供管护岗位（人） |  |  | 501 | 501 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 病虫害防治对生态环境改善是否明显 |  |  | 是/否 | 是 | 3.75 |  | 3.75
|  | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害化防治率 |  |  | ≥90% | 90% | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 森林生态系统生态效益发挥 |  |  | 显著 | 显著 | 3.75 |  | 3.75
|  | 可持续影响指标 | 森林生态系统生态系统功能改善可持续影响 |  |  | 显著 | 显著 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 林业产业健康稳定发展可持续影响 |  |  | 显著 | 显著 | 3.75 |  | 3.75
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（林业资源保护与发展)
2021年 甘肃省小陇山林业保护中心 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 林业资源保护与发展项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省小陇山林业保护中心林场
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 368.42 | 368.42 |  | 348.42 |  | 10 |  |  |  | 9.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 335 | 335 |  | 315 |  | — |  | 94.57% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 33.42 | 33.42 |  | 33.42 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成林业有害物防治面积3万亩次；建立中幼龄林修复技术示范区1处，示范推广面积1038亩，设立项目宣传标牌1块，举办1次中幼龄林分修复技术培训班（线上），培训人员120人(次)；健全完善森林火灾预案和森林防火责任体系。 | [5 empty] | 完成林业有害物防治面积3万亩次；建立中幼龄林修复技术示范区1处，示范推广面积1038亩，设立项目宣传标牌1块，举办1次中幼龄林分修复技术培训班（线上），培训人员120人(次)；健全完善森林火灾预案和森林防火责任体系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积（万亩次） |  |  | 3 | 3 | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 示范林造林面积（亩） |  |  | 1038 | 1038 | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 林区禁种铲毒踏查林地面积覆盖率（%） |  |  | 100 | 100 | 5.56 |  | 5.56
|  | 质量指标 | 林业有害生物成灾率（%） |  |  | ≤0.46 | ≤0.46 | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 林业有害生物测报准确率（%） |  |  | ≥88% | 90% | 5.56 |  | 4.06
|  |  | 林业有害生物无公害防治率（%） |  |  | ≥92% | 95% | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 种苗产地检疫率（%） |  |  | 100 | 100 | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 森林火灾受害率（%） |  |  | ≤0.09 | ≤0.09 | 5.56 |  | 5.56
|  | 时效指标 | 林业资源保护与发展项目完成及时性 |  |  | 优良 | 优良 | 5.52 |  | 5.52
| 效益指标 | 经济效益指标 | 森林病虫害防灾减灾挽回经济损失（万元） |  |  | 60 | 55 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 有效控制林业有害生物扩散蔓延 |  |  | 优良 | 优良 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 国家生态安全屏障综合实验示范作用明显 |  |  | 优良 | 优良 | 5 |  | 5
|  |  | 公益林区生态环境改善明显 |  |  | 优良 | 优良 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响力指标 | 林业科技推广示范对本行业未来发展的促进程度 |  |  | 优良 | 优良 | 5 |  | 5
|  |  | 公益林保障经济可持续发展 |  |  | 优良 | 优良 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业科技推广技术培训满意度（%） |  |  | ≥90 | ≥90 | 3 |  | 3
|  |  | 公益林管护员满意度（%） |  |  | ≥90 | ≥90 | 3 |  | 3
|  |  | 林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度（%） |  |  | ≥90 | ≥90 | 4 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（天保工程补助)
2021年 甘肃省小陇山林业保护中心 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 天保工程补助资金
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省小陇山林业保护中心林场
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2350 | 2350 |  | 2350 |  | 10 |  |  |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2350 | 2350 |  | 2350 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 资源管护率达到100%，退休职工社保率达到100%。 | [5 empty] | 天保工程补助资金项目包括省级森林管护2103万元、省级社会保险补助147万元。主要完成工作为一是健全责任体系，落实管护责任，严格执行《局森林资源管理领导责任体系（试行）》《局森林资源管理领导责任体系考核办法（试行）》和《国有林场森林资源保护管理考核办法（试行）》，进一步落实森林资源管理主体责任、工作要求，强化资源管护工作，将全局879.05万亩管护责任落实到山头、地块、人头，切实做到林有人护、责有人担。二是通过天保工程二期的持续实施，工程区森林生态功能逐步恢复，森林水源涵养功能增强，水土流失减轻，工程区生物多样性得到维护，野生植物种群特别是珍稀濒危植物得到有效保护，野生动物种群数量因生存环境的改善而明显增加。三是大力压缩一般性支出，确保开源节流，全力保障职工工资及政策性增资，职工收入明显增长。四是在职职工和退休人员建立了医疗、工伤、失业、生育、养老“五项”保险，实现社会保障全覆盖，任务完成率100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放到位率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 社保缴费覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 监测检查验收通过情况 |  |  | 合格 | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目计划完成及时性 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 天保工程区国有林管护补助标准（元/亩） |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备投入使用率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 天保工程区职工收入增长是否明显 |  |  | 明显 | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 植被完整率 |  |  | =100% | 98% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 后期维护管理机制健全性 |  |  | 健全 | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天然林保护工程管护员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（野生动植物多样性保护)
2021年 甘肃省小陇山林业保护中心部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 野生动植物资源及生物多样性保护
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省小陇山林业保护中心观音林场
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 举办野生动植物保护宣传培训1期，培训120人、次，通过培训培养了一批专业技术人员，提高小陇山林区野生动物保护及疫源疫病监测水平，增强群众参与保护野生动物社会意识， | [5 empty] | 举办野生动植物保护宣传培训1期，培训120人、次，通过培训培养了一批专业技术人员，提高小陇山林区野生动物保护及疫源疫病监测水平，增强群众参与保护野生动物社会意识，
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50 | 数量指标 | 野生动植物保护宣传培训次数 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  |  | 培训人次 |  |  | ≥120 | 120 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 举办培训及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 人均培训成本 |  |  | ≤300 | 277 | 10 |  | 10
| 效益指标 30 | 经济效益指标 | 预算控制是否合理 |  |  | 合理 | 合理 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 野生动植物保护社会认知度 |  |  | ≥90% | 95% | 6 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 保护野生动植物保意识提高 |  |  | 提高 | 提高 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 生态保护系统功能改善可持续影响 |  |  | 改善 | 改善 | 6 |  | 6
|  |  | 长效机制是否健全 |  |  | 健全 | 健全 | 6 |  | 6
| 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 保护区群众满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（自然保护区补助)
2021年 甘肃省小陇山林业保护中心 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 自然保护区补助项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦草沟省级自然保护区管理局、黑河省级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 164.86 | 164.86 |  | 40.17 |  | 10 |  |  |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140 | 140 |  | 15.31 |  | — |  | 24.37%
|  | 上年结转资金 |  | 24.86 | 24.86 |  | 24.86 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设完成生态科普宣传园一座 | [5 empty] | 完成了项目立项、测绘、初设等前期工作，由于功能区划未批，无法办理准入手续，项目未能全面实施，目前功能区划已报送至省政府、省林草局，待获批后，将及时办理准入手续，确保尽快完成该项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新设宣传牌个数 |  |  | 6 | 6 | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：功能区划未批，无法办理准入手续，项目未能实施
|  |  | 科普宣传园建设 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 考核质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 改进措施:已将功能区划上报，获批后将尽快办理准入手续并完成项目
|  |  | 合同管理完备性 |  |  | 完备 | 完备 | 7 |  | 4
|  | 时效指标 | 宣传时效提升率 |  |  | 有效提升 | 提升 | 4 |  | 1
|  |  | 工作人员培训人次 |  |  | 30 | 20 | 6 |  | 5
|  | 成本指标 | 预算执行率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 政府采购规范性 |  |  | 规范 | 规范 | 3 |  | 3
|  |  | 预算编制合理性 |  |  | 合理 | 合理 | 4 |  | 4
|  | 社会效益指标 | 社会公众满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 公众生态环境保护意识 |  |  | 有效提升 | 提升 | 10 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 项目质量可控性 |  |  | 质量合格 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 65
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（自然资源保护能力建设)
2021年 甘肃省小陇山林业保护中心 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 自然资源保护能力建设
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦草沟省级自然保护区管理局、黑河省级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 140 | 140 |  | 0 |  | 10 |  |  |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140 | 140 |  |  |  | — |  | 0%
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置远程监控设备，做好森林资源保护监测及森林防火任务 | [5 empty] | 购置远程监控设备，做好森林资源保护监测及森林防火任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置监控检测设备（套） |  |  | 37 |  | 6.25 |  |  |  | 偏差原因：功能区划未批，无法办理准入手续，项目未能实施
|  |  | 森林资源防护检测警示牌（个） |  |  | 5 | 4 | 6.25 |  | 5.5
|  | 质量指标 | 考核质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 合同管理完备性 |  |  | 完备 | 完备 | 6.25 |  | 6.25
|  | 时效指标 | 预算执行率 |  |  | 有效提升 | 提升 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 执法时效是否及时 |  |  | 及时 | 及时 | 6.25 |  | 6.25
|  | 成本指标 | 政府采购规范性 |  |  | 规范 | 规范 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 预算编制合理性 |  |  | 合理 | 合理 | 6.25 |  | 6.25
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度 |  |  | 满意 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 公众生态环境保护意识 |  |  | 有效提升 | 提升 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目质量可控性 |  |  | 质量合格 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 65
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（森林植被恢复费)
2021年 甘肃省小陇山林业保护中心 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 森林植被恢复项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省小陇山林业保护中心国有林场
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2869.51 | 2869.51 |  | 1812.93 |  | 10 |  |  |  | 6.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2199 | 2199 |  | 1142.42 |  | — |  | 63.18% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 670.51 | 670.51 |  | 670.51 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变；生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；主要完成3920亩森林植被恢复作业及森林可持续经营10600亩的任务，经检查验收达到合格标准；档案管理规范；资金使用规范。 | [5 empty] | 完成森林植被恢复人工造林任务，森林资源质量提高明显；生态状况明显改善，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济和谐发展，基本解决转岗就业问题，林区社会和谐稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 作业设计编报率（%） |  |  | ≥80 | 90 | 10 |  | 10
|  |  | 调查项目成果完成数（个） |  |  | 1 | 5 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 作业设计合格率（%） |  |  | ≥90 | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 项目招标率（%） |  |  | ≥80 | 90% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 计划完成及时性 |  |  | 优良 | 良 | 10 |  | 5 |  | 资金计划下达晚，林业建设项目具有极强的季节性，资金到位时已错过实施季节，待2020年实施。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸纳社会参与人数（人） |  |  | 500 | 610 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 植被恢复促进生态环境改善 |  |  | 优良 | 良 | 10 |  | 10
|  | 满意度指标 | 公众满意度（%） |  |  | ≥90 | ≥90 | 10 |  | 10
| 影响力指标 | 可持续影响力指标 | 植树造林推进林业可持续发展 |  |  | 优良 | 优良 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 森林资源管护维护林区稳定 |  |  | 优良 | 优良 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 促进区域经济社会可持续发展 |  |  | 优良 | 优良 | 2.5 |  | 2.5
|  | 长效管理 | 林地管护到位率（%） |  |  | 100 | 100 | 2.5 |  | 2.5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.5
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（省级国有林场改革补助)
2021年 甘肃省小陇山林业保护中心 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 省级国有林场改革补助
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省小陇山林业保护中心林场
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2514.5 | 2514.5 |  | 2514.5 |  | 10 |  |  |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2514.5 | 2514.5 |  | 2514.5 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施以生态建设为主的林业发展战略，围绕保护生态、保障职工生活两大目标，突出生态公益性改革方向，推进政事分开、事企分开，实现管护机制和监管体制创新。 | [5 empty] | 1、明确功能定位和公益事业属性2、理顺管理体制3、调整和优化内部管理机构4、科学核定人员编制5、优化内部岗位结构、6、完善人事管理制度7、完善工资分配制度、8、健全职工转移就业机制9、完善社会保障机制10、创新管理体制11、强化资源保护12、科学开展经营13、增强发展活力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国有林场改革的职工人数（人） |  |  | 3353 | 3353 | 10 |  | 10
|  |  | 补发工资金额（万元） |  |  | 1400 | 1400 | 10 |  | 10
|  |  | 补发工资人数（人） |  |  | 2380 | 2380 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 改革的国有林场职工参保率（%） |  |  | ≥80 | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 国有林场改革当期任务完成率（%） |  |  | ≥80 | 95% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 天保工程区职工收入增长是否明显 |  |  | 明显 | 100% | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 基础设施改善明显 |  |  | 优良 | 优良 | 6 |  | 6
|  |  | 维护林区稳定 |  |  | 优良 | 优良 | 6 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 植被完整率 |  |  | =100% | 98% | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 促进林区经济社会可持续发展 |  |  | 优良 | 良 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有林场改革职工满意度（%） |  |  | ≥90 | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（退耕还林工作经费）
2021年 甘肃省小陇山林业保护中心部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 退耕还林工作经费
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省小陇山林业保护中心林科所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 10 |  |  |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | — |  | 100 |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年初目标：对小陇山林区水文常规数据和气象常规数据进行监测，提供资料 | [5 empty] | 完成对小陇山林区水文常规数据和气象常规数据监测及年度工作报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 水文常规数据监测（个） |  |  | 2 | 2 | 12.5 |  | 12.5
|  |  | 气象监测站（个） |  |  | 2 | 2 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 监测数据合格率（%） |  |  | ≥90 | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 气象数据监测及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 森林水文指标监测合格 |  |  | 优良 | 优 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 空气负氧离子浓度提高 |  |  | 提高 | 提高 | 6 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 植物群落指标数提高 |  |  | 提高 | 提高 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 档案管理健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 6 |  | 6
|  |  | 部门沟通协调机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省对市县转移支付绩效自评结果汇总表
2021年度省对市县转移支付绩效自评结果汇总表
序号 | 转移支付名称 | 主管部门 | 转移支付预算执行情况（万元） | [6 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 中央补助 | 省级安排 | 市县安排 | 其他资金
1 | 转移支付1
2 | 转移支付2
3 | 转移支付3
……
合计

## 省对市县转移支付绩效自评表（参考模板）
2021年度省对市县转移支付绩效自评表
转移支付名称
省级主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | [6 empty] | 10
|  | 其中：中央资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 省级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 市县资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。