## Sheet2
2022年基建中心部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃省小陇山林业基建中心
部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | 274.98 | 324.96 | 324.96 | 100 |  | 10 | 10
| 其中：基本支出 | 274.98 | 324.96 | 324.96 | 100 |  | — | —
| 项目支出 | [5 empty] | — | —
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：全力做好基建项目的可研、立项、预算审核、监理等工作，全年共完成52个工程项目的预算审核工作，其中：审核工程总造价2210.12万元，最终审核认定2074.58万元，核减造价135.54万元，核减率为6.13%；二是积极做好项目工程监理的招投标、合同签订、资料整理等工作。全年共签订工程监理合同52份, 整理监理资料42套；三是大力做好工程项目的监理工作。 |  |  | 目标1完成情况：全力做好基建项目的可研、立项、预算审核、监理等工作，全年共完成52个工程项目的预算审核工作，其中：审核工程总造价2210.12万元，最终审核认定2074.58万元，核减造价135.54万元，核减率为6.13%；二是积极做好项目工程监理的招投标、合同签订、资料整理等工作。全年共签订工程监理合同52份, 整理监理资料42套；三是大力做好工程项目的监理工作。
| 目标2：完成林场、单位63个维修工程项目的监理工作，参与太碌林场石咀至野猪坪，野猪坪至桦树坝两条道路工程、各河口管护站房屋建设，龙门林场西沟管护用房改造新建及室外附属工程、南沟全自动温室项目；李子林场舒家坝、场部新建工程、林科所沙坝房屋建设工程等的预验收和验收工作；四是积极参加中心验收组组织的交工验收工作，目前已完成10个林场和直属单位基建项目的交工验收 理资料30套，同时对所有项目编制了监理规划和实施细则。大力做好工程监理工作。按照工程性质、投资规模结合地域关系，力争做到工程投资在30万元以上的派驻人员现场监理，30万元以下的进行巡查监理。全年共监理工程项目53个，其中，承担监理任务的30个林区道路工程新建项目已完成竣工验收，太碌林场、林科所的3条道路由于施工组织设计、疫情等因素影响，目前正在督促抓紧完工；完成房屋新建、维修工程监理项目20个。四是积极做好工程阶段性验收和竣工验收工作 |  |  | 目标2完成情况：完成林场、单位63个维修工程项目的监理工作，参与太碌林场石咀至野猪坪，野猪坪至桦树坝两条道路工程、各河口管护站房屋建设，龙门林场西沟管护用房改造新建及室外附属工程、南沟全自动温室项目；李子林场舒家坝、场部新建工程、林科所沙坝房屋建设工程等的预验收和验收工作；四是积极参加中心验收组组织的交工验收工作，目前已完成10个林场和直属单位基建项目的交工验收 理资料30套，同时对所有项目编制了监理规划和实施细则。大力做好工程监理工作。按照工程性质、投资规模结合地域关系，力争做到工程投资在30万元以上的派驻人员现场监理，30万元以下的进行巡查监理。全年共监理工程项目53个，其中，承担监理任务的30个林区道路工程新建项目已完成竣工验收，太碌林场、林科所的3条道路由于施工组织设计、疫情等因素影响，目前正在督促抓紧完工；完成房屋新建、维修工程监理项目20个。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | “三公经费”控制率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 结转结余变动率 | 0% | 0% | 2 | 2
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全（100%） | 健全（100%） | 2 | 2
|  |  | 资金使用规范性 | 规范（100%） | 规范（100%） | 2 | 2
|  | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范（101%） | 规范（101%） | 2 | 2
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范（102%） | 规范（102%） | 2 | 2
|  | 人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全（100%） | 健全（100%） | 2 | 2
| 履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 对局内各林场单位上报的71个房屋维修、林区防火道路维修等工程项目进行预决算审核 | 对局内各林场单位上报的71个房屋维修、林区防火道路维修等工程项目进行预决算审核 | 6 | 6
|  |  | 产出质量指标 | 当年项目资金完成率100% | 当年项目资金完成率100% | 8 | 8
|  |  | 产出时效指标 | 按作业设计及计划要求，完成了当年各项任务 | 按作业设计及计划要求，完成了当年各项任务 | 6 | 6
|  |  | 产出成本指标 | 我单位严格依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关技术标准、设计文件执行，严把工程质量技术关，坚持抓好每一个重要环节，确保每一项工程项目100%达到验收标准 | 我单位严格依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关技术标准、设计文件执行，严把工程质量技术关，坚持抓好每一个重要环节，确保每一项工程项目100%达到验收标准 | 5 | 5
|  | 部门效果目标 | 经济效益指标 | 确保职工工资发放和参保，确保项目建设全部完成。无拖欠职工工资，项目建设完成率100%。 | 确保职工工资发放和参保，确保项目建设全部完成。无拖欠职工工资，项目建设完成率100%。 | 5 | 5
|  |  | 社会效益指标 | 职工收入增长，职工社保参保率100% | 职工收入增长，职工社保参保率100% | 5 | 5
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境明显改善，林区工程质量提高 | 生态环境明显改善，林区工程质量提高 | 5 | 5
|  | 社会影响 | 单位获奖情况 | 0 | 0 | 5 | 4
|  |  | 违法违纪情况 | 0 | 0 | 5 | 5
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 100% | 完备（100%） | 2 | 2
|  | 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律（100%） | 规律（100%） | 2 | 2
|  | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备100% | 完备100% | 2 | 2
|  | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备100% | 完备100% | 2 | 2
| 服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 服务对象1的满意度 | 90% | 90% | 5 | 5
|  | 服务对象2的满意度 | 服务对象2的满意度 | 90% | 90% | 5 | 5
合 计 | [6 empty] | 99
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## Sheet3
2022年基建中心部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃省小陇山林业基建中心
部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | 274.98 | 324.96 | 324.96 | 100 |  | 10 | 10
| 其中：基本支出 | 274.98 | 324.96 | 324.96 | 100 |  | — | —
| 项目支出 | [5 empty] | — | —
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：全力做好基建项目的可研、立项、预算审核、监理等工作，全年共完成52个工程项目的预算审核工作，其中：审核工程总造价2210.12万元，最终审核认定2074.58万元，核减造价135.54万元，核减率为6.13%；二是积极做好项目工程监理的招投标、合同签订、资料整理等工作。全年共签订工程监理合同52份, 整理监理资料42套；三是大力做好工程项目的监理工作。 |  |  | 目标1完成情况：全力做好基建项目的可研、立项、预算审核、监理等工作，全年共完成52个工程项目的预算审核工作，其中：审核工程总造价2210.12万元，最终审核认定2074.58万元，核减造价135.54万元，核减率为6.13%；二是积极做好项目工程监理的招投标、合同签订、资料整理等工作。全年共签订工程监理合同52份, 整理监理资料42套；三是大力做好工程项目的监理工作。
| 目标2：完成林场、单位63个维修工程项目的监理工作，参与太碌林场石咀至野猪坪，野猪坪至桦树坝两条道路工程、各河口管护站房屋建设，龙门林场西沟管护用房改造新建及室外附属工程、南沟全自动温室项目；李子林场舒家坝、场部新建工程、林科所沙坝房屋建设工程等的预验收和验收工作；四是积极参加中心验收组组织的交工验收工作，目前已完成10个林场和直属单位基建项目的交工验收 理资料30套，同时对所有项目编制了监理规划和实施细则。大力做好工程监理工作。按照工程性质、投资规模结合地域关系，力争做到工程投资在30万元以上的派驻人员现场监理，30万元以下的进行巡查监理。全年共监理工程项目53个，其中，承担监理任务的30个林区道路工程新建项目已完成竣工验收，太碌林场、林科所的3条道路由于施工组织设计、疫情等因素影响，目前正在督促抓紧完工；完成房屋新建、维修工程监理项目20个。四是积极做好工程阶段性验收和竣工验收工作 |  |  | 目标2完成情况：完成林场、单位63个维修工程项目的监理工作，参与太碌林场石咀至野猪坪，野猪坪至桦树坝两条道路工程、各河口管护站房屋建设，龙门林场西沟管护用房改造新建及室外附属工程、南沟全自动温室项目；李子林场舒家坝、场部新建工程、林科所沙坝房屋建设工程等的预验收和验收工作；四是积极参加中心验收组组织的交工验收工作，目前已完成10个林场和直属单位基建项目的交工验收 理资料30套，同时对所有项目编制了监理规划和实施细则。大力做好工程监理工作。按照工程性质、投资规模结合地域关系，力争做到工程投资在30万元以上的派驻人员现场监理，30万元以下的进行巡查监理。全年共监理工程项目53个，其中，承担监理任务的30个林区道路工程新建项目已完成竣工验收，太碌林场、林科所的3条道路由于施工组织设计、疫情等因素影响，目前正在督促抓紧完工；完成房屋新建、维修工程监理项目20个。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | “三公经费”控制率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 结转结余变动率 | 0% | 0% | 2 | 2
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全（100%） | 健全（100%） | 2 | 2
|  |  | 资金使用规范性 | 规范（100%） | 规范（100%） | 2 | 2
|  | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范（101%） | 规范（101%） | 2 | 2
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范（102%） | 规范（102%） | 2 | 2
|  | 人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全（100%） | 健全（100%） | 2 | 2
| 履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 对局内各林场单位上报的71个房屋维修、林区防火道路维修等工程项目进行预决算审核 | 对局内各林场单位上报的71个房屋维修、林区防火道路维修等工程项目进行预决算审核 | 6 | 6
|  |  | 产出质量指标 | 当年项目资金完成率100% | 当年项目资金完成率100% | 8 | 8
|  |  | 产出时效指标 | 按作业设计及计划要求，完成了当年各项任务 | 按作业设计及计划要求，完成了当年各项任务 | 6 | 6
|  |  | 产出成本指标 | 我单位严格依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关技术标准、设计文件执行，严把工程质量技术关，坚持抓好每一个重要环节，确保每一项工程项目100%达到验收标准 | 我单位严格依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关技术标准、设计文件执行，严把工程质量技术关，坚持抓好每一个重要环节，确保每一项工程项目100%达到验收标准 | 5 | 5
|  | 部门效果目标 | 经济效益指标 | 确保职工工资发放和参保，确保项目建设全部完成。无拖欠职工工资，项目建设完成率100%。 | 确保职工工资发放和参保，确保项目建设全部完成。无拖欠职工工资，项目建设完成率100%。 | 5 | 5
|  |  | 社会效益指标 | 职工收入增长，职工社保参保率100% | 职工收入增长，职工社保参保率100% | 5 | 5
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境明显改善，林区工程质量提高 | 生态环境明显改善，林区工程质量提高 | 5 | 5
|  | 社会影响 | 单位获奖情况 | 0 | 0 | 5 | 4
|  |  | 违法违纪情况 | 0 | 0 | 5 | 5
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 100% | 完备（100%） | 2 | 2
|  | 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律（100%） | 规律（100%） | 2 | 2
|  | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备100% | 完备100% | 2 | 2
|  | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备100% | 完备100% | 2 | 2
| 服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 服务对象1的满意度 | 90% | 90% | 5 | 5
|  | 服务对象2的满意度 | 服务对象2的满意度 | 90% | 90% | 5 | 5
合 计 | [6 empty] | 99
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。